## Feuil1
Tâche | Description | Effort | Semaine | [29 empty] | Effort | Effort | Différence
Jours
|  | Prévu | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Consommé | Restant
10 | Elaboration et vérification du projet | 41
10.10 | Recherche informative
10.10.10 | Recherche système existants | 8 | 4 | [5 empty] | 3 | [23 empty] | 7 | 0 | 1
10.10.20 | Recherche Technologies | 8 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | [23 empty] | 7 | 0 | 1
10.20 | Définition du projet
10.20.10 | Cahier des charges | 20 |  | 2 |  | 5 | 4 |  | 7 | 3 | [22 empty] | 21 | 0 | -1
10.20.20 | Planning | 5 | [7 empty] | 4 | [22 empty] | 4 | 0 | 1
20 | v0.1 - Proof of concept | 76
20.10 | Traitement d'un plan
20.10.10 | Géoréférençage du plan | 20 | [8 empty] | 7 | 4 | 7 | 2 | [18 empty] | 20 | 0 | 0
20.10.20 | Conversion format geojson + shapefile | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 2 | 0 | 2
20.20 | Design du site | 8 | [12 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 4
20.30 | PipelinCI/CD | 4 | [30 empty] | 0 | 0 | 4
20.40 | Backend
20.40.10 | Déploiement serveur | 4 | [13 empty] | 1 |  | 2 | [14 empty] | 3 | 0 | 1
20.40.20 | Intégration des données géographique du plan à la BDD | 12 | [13 empty] | 3 | 3 | 7 | [14 empty] | 13 | 0 | -1
20.50 | Frontend
20.50.10 | Creation projet basique | 4 | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 3
20.50.20 | Affichage du plan | 10 | [18 empty] | 4 | 8 | [10 empty] | 12 | 0 | -2
20.60 | Communication frontend/backend
20.60.10 | Envoi des données géographqiue | 10 | [19 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 9 | 0
30 | V0.2 - Affichage des plans | 154
30.10 | PipelinCI/CD | 10 | [30 empty] | 0 | 20 | 0
30.20 | Traitement des plans
30.20.10 | Géoréférençage du plan | 20 | [30 empty] | 0 | 20 | 0
30.20.20 | Création des données des salles | 30 | [30 empty] | 0 | 30 | 0
30.20.30 | Conversion format compatible GeoMapFish | 4 | [30 empty] | 0 | 4 | 0
30.30 | Backend
30.30.10 | Intégraition des données géographique dans la BDD | 5 | [30 empty] | 0 | 5 | 0
30.30.20 | Mise en place complète du serveur API | 25
30.40 | Frontend
30.40.10 | Affichage des plans | 16 | [30 empty] | 0 | 16 | 0
30.40.20 | Outil changement d'étage | 12 | [30 empty] | 0 | 12 | 0
30.40.30 | Outil changement de site | 6 | [30 empty] | 0 | 6 | 0
30.40.40 | Adaptation selon zoom | 16 | [30 empty] | 0 | 16 | 0
30.40 | Communication frontend/backend
30.40.10 | Adaptation des communications | 20 | [30 empty] | 0 | 20 | 0
30.50 | Déploiement | 30 | [30 empty] | 0 | 30 | 0
40 | Préparation des livrables
40.10 | Documentation | 20 | [30 empty] | 0 | 20 | 0
40.20 | Rapport intermédiaire | 10 | [16 empty] | 8 | 3 | 3 | [11 empty] | 14 | 0 | -4
40.40 | Rapport final | 40 | [30 empty] | 0 | 40 | 0
40.60 | Présentation PowerPoint | 5 | [30 empty] | 0 | 5 | 0
50 | Imprévus (20 %) | 90 | [30 empty] | 0 | 90 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 466 | 10 |  | 7 |  | 4 | 0 | 18 |  | 11 |  | 11 |  | 4 | 7 |  | 9 | 11 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 343 | 9