## Feuil1
Tâche | Description | Effort | Semaine | [24 empty] | Effort | Effort | Différence
Jours
|  | Prévu | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Consommé | Restant
10 | Elaboration et vérification du concept
10.10 | Définition du concept | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | [21 empty] | 8 | 0 | 0
10.10.10 | Brainstorming | 8 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | [19 empty] | 7 | 1 | 0
10.10.20 | Recherche des composants et solutions
| Moteurs brushless | 14 | [25 empty] | 0 | 14 | 0
| Captreurs | 14 | [25 empty] | 0 | 14 | 0
| Module ELMO | 2 | [25 empty] | 0 | 2 | 0
10.10.30 | Outils de développement logiciels | 4 | [25 empty] | 0 | 4 | 0
10.20 | Vérification des composants et technologies
10.20.10 | Acquisition des composants | 4 | [25 empty] | 0 | 4 | 0
10.20.20 | Calculs de vérification du concept | 22 | [25 empty] | 0 | 22 | 0
10.20.30 | Prise en main des composants et technologies | 2 | [25 empty] | 0 | 2 | 0
10.30 | Validation des spécifications et du concept
10.30.10 | Organiser une revue intermédiaire avec le prof. | 2 | [25 empty] | 0 | 2 | 0
10.30.20 | Rédiger la spécification | 8 |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | [18 empty] | 11 | -3 | 0
10.30.30 | Organiser séance finale de validation | 1 | [25 empty] | 0 | 1 | 0
20 | Prototype pour la démonstration du concept
Mécanique
20.10 | Réalisation base de test
20.10.10 | Concept | 16 | [25 empty] | 0 | 16 | 0
20.10.20 | Dessin | 21 | [25 empty] | 0 | 21 | 0
20.10.30 | Montage | 14 | [25 empty] | 0 | 14 | 0
20.20 | Etude pieds support | 8 | [25 empty] | 0 | 8 | 0
Electronique
20.30 | Tests moteurs
20.30.10 | ELMO plus moteurs | 49 | [25 empty] | 0 | 49 | 0
20.40 | Tests capteurs
20.40.10 | xxx | 49 | [25 empty] | 0 | 49 | 0
Programmantion
20.50 | Système de mouvement
20.50.10 | Contôle moteurs | 30 | [25 empty] | 0 | 30 | 0
20.50.60 | Contrôle position | 30
30 | Prototype final et mise au point
30.10
30.20
40 | Préparation des livrables
40.10 | Rapport de vérification de la spécification | 10 | [25 empty] | 0 | 10 | 0
40.20 | Rapport final | 40 | [25 empty] | 0 | 40 | 0
40.40 | Scénario démonstration | 2 | [25 empty] | 0 | 2 | 0
40.50 | Rangement place de travail | 1 | [25 empty] | 0 | 1 | 0
40.60 | Présentation PowerPoint | 5 | [25 empty] | 0 | 5 | 0
50 | Imprévus (20 %)
|  | 80 | [25 empty] | 0 | 80 | 0
60 | Gestion de projet (~10 %)
| Réalisation des plannings | 30 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 6 | 24 | 0
| TOTAL | 474 | 3 |  | 2 |  | 8 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 412 | 0