## Feuil1
Tâche | Description | Effort | Semaine | [45 empty] | Effort | Effort | Différence
Jours
|  | Prévu | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | Consommé | Restant
10 | Elaboration et vérification du projet | 41
10.10 | Recherche informative
10.10.10 | Recherche système existants | 8 | 4 | [5 empty] | 3 | [39 empty] | 7 | 0 | 1
10.10.20 | Recherche Technologies | 8 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | [39 empty] | 7 | 0 | 1
10.20 | Définition du projet
10.20.10 | Cahier des charges | 20 |  | 2 |  | 5 | 4 |  | 7 | 3 | [38 empty] | 21 | 0 | -1
10.20.20 | Planning | 5 | [7 empty] | 4 | [38 empty] | 4 | 0 | 1
20 | v0.1 - Proof of concept | 76
20.10 | Traitement d'un plan
20.10.10 | Géoréférençage du plan | 20 | [8 empty] | 7 | 4 | 7 | 2 | [34 empty] | 20 | 0 | 0
20.10.20 | Conversion format geojson + shapefile | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | [34 empty] | 2 | 0 | 2
20.20 | Design du site | 8 | [12 empty] | 4 | [33 empty] | 4 | 0 | 4
20.30 | PipelinCI/CD | 4 | [46 empty] | 0 | 0 | 4
20.40 | Backend
20.40.10 | Déploiement serveur | 4 | [13 empty] | 1 |  | 2 | [30 empty] | 3 | 0 | 1
20.40.20 | Intégration des données géographique du plan à la BDD | 12 | [13 empty] | 3 | 3 | 7 | [30 empty] | 13 | 0 | -1
20.50 | Frontend
20.50.10 | Creation projet basique | 4 | [18 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | 0 | 3
20.50.20 | Affichage du plan | 10 | [18 empty] | 4 | 8 | [26 empty] | 12 | 0 | -2
20.60 | Communication frontend/backend
20.60.10 | Envoi des données géographqiue | 10 | [19 empty] | 1 | [26 empty] | 1 | 0 | 9
30 | V0.2 - Affichage des plans | 154
30.10 | PipelinCI/CD | 10 | [20 empty] | 6 | 4 | 8 | 2 | [22 empty] | 20 | 20 | 0
30.20 | création test | [41 empty] | 2 | 7 |  |  |  |  | 9 | 20 | 0
30.20 | Traitement des plans
30.20.10 | Géoréférençage du plan | 20 | [24 empty] | 2 | [21 empty] | 2 | 18 | 0
30.20.20 | Création des données des salles | 30 | [25 empty] | 4 |  | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | 9 | [6 empty] | 40 | -10 | 0
30.20.30 | Conversion format compatible GeoMapFish | 4 | [28 empty] | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 1 | 3 | 0
30.20.40 | Ajout des ressources | [31 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 6.5 | -6.5 | 0
30.30 | Backend
30.30.10 | Intégraition des données géographique dans la BDD | 5 | [21 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 6 |  |  | 4 |  | 2 | [9 empty] | 20 | -15 | 0
30.30.20 | Mise en place complète du serveur API | 25
30.40 | Frontend
30.40.10 | Affichage des plans | 16 | [25 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 5 | 11 | 0
30.40.20 | Outil changement d'étage | 12 | [25 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 10 | 2 | 0
30.40.30 | Outil changement de site | 6 | [28 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 7 | -1 | 0
30.40.40 | Adaptation selon zoom | 16 | [29 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | 14 | 0
30.40.50 | Outil de filtres | [31 empty] | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 3 | [9 empty] | 15 | -15 | 0
30.40.60 | Fenêtre d'information | [31 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | -10 | 0
30.40.70 | refactoring | [41 empty] | 2 | 1
30.40 | Communication frontend/backend
30.40.10 | Adaptation des communications | 20 | [46 empty] | 0 | 20 | 0
30.50 | Déploiement | 30 | [23 empty] | 2 | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 14 | 16 | 0
40 | Préparation des livrables
40.10 | Documentation | 20 | [37 empty] | 1.5 | [8 empty] | 1.5 | 18.5 | 0
40.20 | Rapport intermédiaire | 10 | [16 empty] | 8 | 3 | 3 | [27 empty] | 14 | 0 | -4
40.40 | Rapport final | 40 | [46 empty] | 0 | 40 | 0
40.60 | Présentation PowerPoint | 5 | [46 empty] | 0 | 5 | 0
| Réunion |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 7.5 | -7.5 | 0
50 | Imprévus (20 %) | 90 | [21 empty] | 6 | [24 empty] | 6 | 84 | 0
[49 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 466 | 10.5 |  | 7.5 |  | 4.5 | 0 | 18 |  | 11.5 |  | 11.5 |  | 4.5 | 7.5 |  | 9.5 | 11.5 |  | 17.5 |  | 19.5 |  | 12.5 |  | 16 |  | 0.5 | 48 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 206.5 | 18